## Hoja1
Consejo Nacional Electoral (CNE) - Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales
CRONOGRAMA ELECTORAL SUGERIDO PARA VOCERÍAS DEL PARLAMENTO COMUNAL
|  | DÍAS SUGERIDOS | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
|  | LAPSOS SUGERIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Nº | ACTIVIDAD
| 1 | Convocatoria al Proceso Electoral y Publicación del Cronograma Electoral | bar: V 1
| 2 | Publicación del Registro Electoral Preliminar y Actualización del Registro Electoral | bar: S 2 to D 3
| 3 | Lapso de Impugnación al Registro Electoral Preliminar ante la Comisión Electoral Permanente. | bar: S 2 to L 4
| 4 | Pronunciamiento de la Comisión Electoral Permanente relativo a la Impugnación del Registro Electoral Preliminar y publicación del Registro Electoral Definitivo | bar: M 5
| 5 | Presentación de las Postulaciones ante la Comisión Electoral Permanente. | bar: M 6 to J 7
| 6 | Impugnación a las Postulaciones y Observación, subsanación y pronunciamiento sobre la admisión o rechazo a las Postulaciones por parte de la Comisión Electoral Permanente | bar: M 6 to V 8
| 7 | Campaña Electoral | bar: S 9 to D 10
| 8 | Acto de Votación, Totalización y Escrutinio. | bar: V 1 to D 10
| 9 | Proclamación | bar: D 10 to L 11
Interposición de Recursos ante la Comisión Electoral Permanente contra el Acto Electoral, la Totalización y/o Proclamación. | bar: D 10 to L 11
Pronunciamiento de la Comisión Electoral Permanente respecto a los Recursos contra el Acto Electoral, Totalización y/o Proclamación | bar: M 12
Juramentación | bar: M 12